## SALARIOS
QUINCENA 13 AL 26 DE JUNIO
Nombre | Horas | Total Colones | Total Dolares
Alejandro Juarez | 1 | 299400 | 606.1
Anlly Villegas | 1 | 635700 | 1286.8
Bismark Aviles | 75 | 157500 | 318.8
Byron Ernesto Calero Espinoza | 88 | 211200 | 427.5
Eliodoro Espinoza Polanco | 83 | 256059.15 | 518.3
Eris Chavarria | 168 | 352800 | 714.2
Esleiter Matrrita | 123 | 307500 | 622.5
Fabian | 83 | 273900 | 554.5
Gerardo Solano Sanchez ( ) | 138 | 289800 | 586.6
Jafeth Acosta | 82 | 205000 | 415
Jason Espinoza | 116 | 232000 | 469.6
Jordan Espinoza | 116 | 301600 | 610.5
josue | 96 | 201600 | 408.1
Juan Ruiz | 122 | 256200 | 518.6
Kemuel Blandon | 141 | 409464 | 828.9
Luis Diego Matarrita Gomez | 102 | 204000 | 413
Rafael Ruiz | 59 | 123900 | 250.8
Total | 1594 | 4717623.15 | 9549.8

## EMPLEADOS NC
EmployeeName | Hora | Salary | Salary | Uniforme | Ocupacion
Construccion
Abel Hernandez | By Hour | 2.6786 | 1800 |  | Operario
Dany Cerda | By Hour | 2.2321 | 1500 |  | Ayudante
Jorge Lopez | By Hour | 2.2321 | 1500 |  | Ayudante
Maikol Calero | By Hour | 2.2321 | 1500 | si | Ayudante
Julio Gonzales | By Hour | 2.5298 | 1700 |  | Operario
Everth Sequeira Davila | By Hour | 2.6786 | 1800 | si | Operario
Carlos Aleman | By Hour | 2.2321 | 1500 |  | Operario
Gerardo Solano Sanchez | By Hour | 2.2321 | 1500 | si | Ayudante
Henrry Pavon | By Hour | 4.4643 | 3000 | si | Maestro de obras
Luis Morales | By Hour | 3.2738 | 2200 |  | Ayudante
Lazaro Potosme | By Hour | 4.0179 | 2700 | si | Albañil
Noe Cortez | By Hour | 2.6786 | 1800 | si | Operario
Mainor Umaña | By Hour | 2.6786 | 1800 |  | Operario
Mairon Hernandez | By Hour | 2.2321 | 1500 |  | Ayudante
Pedro Bello | By Hour | 2.2321 | 1500 | si | Ayudante
Milton Pavon | By Hour | 2.2321 | 1500 |  | Ayudante
Uriel Tores | By Hour | 2.9762 | 2000 | si | Ayudante
Jarvin Castro | By Hour | 2.381 | 1600 | si | Ayudante
Bismark Aviles | By Hour | 2.2321 | 1500 | si | Ayudante
Yilmer Umaña Chavez | By Hour | 2.9762 | 2000 | si | Operario
Carlos Pavon Perez | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Cesar Espinoza Espinoza | By Hour |  | 2000 |  | Albañil
Jose Andres Salamanca | By Hour |  | 1900 |  | Albañil
Nicolas Espinoza | By Hour |  | 1800 |  | Albañil
Luis Canda Baldioseda | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Oscar Potosme | By Hour |  | 1400 |  | Ayudante
Jader Espinoza | By Hour |  | 2000 |  | Albañil
Candido Urbina | By Hour |  | 2000 |  | Albañil
Daniel Guevara | By Hour |  | 2000 |  | Albañil
Eduardo Umaña | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Elieser Alegria | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Elvin Lopez | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Emilio Lopez | By Hour |  | 2000 |  | Albañil
Faustino Guido | By Hour |  | 1800 |  | Ayudante Avanzado
Isrrael Salamanca | By Hour |  | 1800 |  | Ayudante
Jorge Mercado | By Hour |  | 2000 |  | Albañil
Jose Gadeas | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Jose Raul Pavon | By Hour |  | 1800 |  | Ayudante Avanzado
Jose Salamanca | By Hour |  | 2000 |  | Albañil
Juan Chavez | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Juan Potosme | By Hour |  | 1800 |  | Ayudante Avanzado
Juan Ruiz | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Kenner Carballo | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Miguel Prado | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Milton Zuñiga | By Hour |  | 2000 |  | Albañil
Noel Lopez | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Oscar Morales | By Hour |  | 2000 |  | Albañil
Pedro Rosales | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Reynaldo Lopez | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Samuel Bello | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Sergio Duran | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
William Gaitan | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Franklin Salamanca | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Juan Blanco | By Hour |  | 1800 |  | Ayudante Avanzado
Yander Gonzales | By Hour |  | 1700 |  | Ayudante Avanzado
Isidro Lopez | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Ricardo Calderon | By Hour |  | 2000 |  | Albañil
Harvin Garcia | By Hour |  | 2300 |  | Albañil
Rolando Gutierrez | By Hour |  | 1700 |  | Ayudante
Lester Maradiaga | By Hour |  | 1500 |  | Ayudante
Lester Quintero | Dia |  | 56000 |  | Mestro Obras
Efrain Salamanca | By Hour |  | 1800 |  | Albañil
Jardineria
Alejandro juarez | By Hour | 2.6786 | 1800 | si | Asedor de caballos
Douglas Pineda | By Hour | 4.1667 | 2800 | si | Capatas
Josue | By Hour | 2.6786 | 1800 | si | Jardinero
Kemuel Blandon | By Hour | 2.6786 | 1800 | si | Jardinero
Mainor Leiva | By Hour | 2.6786 | 1800 |  | Jardinero
Isaai Carrillo | By Hour | 2.9762 | 2000 |  | Cancha
Luis Sanabria | by Hour |  | 1800 |  | Asedor de caballos
Rafael Ruiz | by Hour |  | 1800 |  | Jardinero
Janet Ruiz | By Hour | 2.6786 | 1800 |  | Limpieza
Soldadores
Byron Ernesto Calero Espinoza | By Hour | 3.2738 | 2200 | si | Ayudante de soldadura
Felix Prado Cuadra | By Hour | 2.8274 | 1900 |  | Soldador
Jose Baltonado | by Hour |  | 3000 |  | Soldador
Juan Carlos Montenegro | By Hour | 4.1667 | 2800 | si | Soldador
Electrico
Eliodoro Espinoza Polanco | By Hour | 4.71 | 3000.27 | si | Electrico
Roger Obando | By Hour | 4.71 | 1800 |  | Ayudante
Edwin Valle | By Hour | 4.71 | 1800 |  | Ayudante
Luis Lopez | By Hour | 4.71 | 4000 |  | Electrico
Empastadores
Luis Eduardo Azevedo | By Hour | 3.61 | 2299.57 | si | Ayudante avanzado
Ali Real | By Hour | 2.36 | 2300 | si | Ayudante avanzado
Ebanisteria
Eris Chavarria | By Hour | 2.74 | 2000 | si | Aserradero
Fabian | By Hour | 4.71 | 3000.27 | si | Ebanista
Jafeth Acosta | By Hour | 2.67 | 2150 | si | Operario
Nathan Perez | By Hour | 2.35 | 1700 | si | Ayudante
Isacc Acosta | By Hour | 2.35 | 1700 | si | Ayudante
Jordy Cordero | By Hour | 3.94 | 2000 | si | Ayudante
Carlos Espinoza Hurtado | By Hour |  | 2100 |  | Operario
Miguel Medina | By Hour |  | 1700 |  | Ayudante
Esleiter Matrrita | By Hour | 3.22 | 2250 | si | Operario
Reynaldo Barrios | By Hour |  | 2000 |  | Operario
Bismark Mendez Cordero | By Hour | 3.13 | 2250 |  | Operario
Movimiento de Tierra
Jose Guilmo | By Hour | 4.62 | 3500 | si | Operario Maquinaria
William Castro | By Hour |  | 1800 |  | Operario
Lenin gutierrez | By Hour | 3.29 | 2200 |  | Operario
Oficina
Anlly Villegas Chinchilla | By Hour | 7.92 | 5000 |  | Oficina
Elvia Cardenas | By Hour |  | 2400 |  | Oficina

## COYOL XL
ACTIVITY | Falta pager | Value |  | Status | 1er | 0 | 2do | 3to | 4to | 5to | 6to | 7to | 8to | 9no |  | 10dm
COYOL XL
Earth movement | 0 | 8500 |  | 100% | 8500 | [11 empty] | 0
Foundation and Structural floor | 0 | 82500 |  | 100% | 82500 | [11 empty] | 0
Ground Floor Walls Structure | 0 | 48000 |  | 100% |  |  | 48000 | [9 empty] | 0
1st floor structural floor | 0 | 34300 |  | 100% |  |  | 34300 | [9 empty] | 0
1sr floor walls structure | 0 | 42500 |  | 100% |  |  | 42500 | [9 empty] | 0
Roof structure | 0 | 41400 |  | 100% |  |  | 41400 | [9 empty] | 0
Roof Cover | 0 | 33000 |  | 100% |  |  |  |  | 16500 | 16500 | [6 empty] | 0
Electromechanic rough installation | 0 | 68000 |  | 100% |  |  |  |  | 34000 | 20400 | 13600 | [5 empty] | 0
Exterior walls | 0 | 55200 |  | 100% |  |  |  |  | 27600 |  | 27600 | [5 empty] | 0
Interior walls cladding | 0 | 42000 |  | 100% |  |  |  |  | 21000 | 12600 | 8400 | [5 empty] | 0
Ceiling Cladding, Plaster & Paint | 3000 | 18100 |  | 100% | [6 empty] | 9050 | 3620 | 5430 |  |  |  | 0
Interior walls finish | 4000 | 36400 |  | 90% | [7 empty] | 18200 | 14650 |  |  |  | 3550
Floor Finish | 6000 | 29900 |  | 100% | [9 empty] | 29900 |  |  | 0
Metal Windows & Doors | 15000 | 85500 | 10 | 80% | [5 empty] | 42750 |  |  | 25650 |  |  | 8550 | 8550
Interior Wood Doors | 3000 | 10000 | 10 | 70% | [7 empty] | 2000 | 3000 |  |  | 1000 | 4000
Wood base board | 0 | 3500 | 100% | 0% | [11 empty] | 3500 | 0
Bathroom finishes | 4000 | 12400 |  | 100% | [9 empty] | 12400 |  |  | 0
Bathroom furniture | 3000 | 16000 | 10% | 80% | [7 empty] | 3200 |  | 6400 |  | 1600 | 4800
Kitchen & Island | 5000 | 19500 | 45 | 45% | [7 empty] | 3900 | 4875 |  |  | 8775 | 1950
Closets Installation | 4000 | 19500 | 100% | 0% | [11 empty] | 19500 | 0
Plumbing Finishes | 500 | 43100 |  | 100% | [7 empty] | 21550 | 12930 | 8620 |  |  | 0
Electrical finishes | 3000 | 58900 |  | 100% | [7 empty] | 29450 | 29450 |  |  |  | 0
Roofed Terrace | 0 | 33800 |  | 100% |  |  |  | 16900 |  |  | 16900 | [5 empty] | 0
Pool & deck | 4000 | 71250 |  | 100% |  |  |  | 71250 | [8 empty] | 0
A/C | 2000 | 42500 |  | 100% |  |  |  | 21250 |  |  | 21250 | [5 empty] | 0
Appliances | 500 | 21000 |  | 100% | [6 empty] | 16800 | 4200 |  |  |  |  | 0
Interior Design | 20000 | 85000 | 10 | 80% | [6 empty] | 17000 | 34000 | 17000 |  |  | 4200 | 12800
Driveway & steps | 3000 | 22900 |  | 100% | [7 empty] | 11450 | 6780 | 4670 |  |  | 0
Landscape | 5000 | 28500 | 40% | 50% | [9 empty] | 14250 |  | 11400 | 2850
Irrigation | 1000 | 3500 | 80% | 0% | [11 empty] | 2800 | 700
Total Contrato | 83000 | 1116650 |  |  | 91000 |  | 166200 | 109400 | 99100 | 92250 | 130600 | 131570 | 119765 | 76240 |  | 61325 | 39200 | *Sumando el balance de actvidades
[7 empty] | 39675 | [6 empty] | 23506
Change Order #1 Muros de Piedra |  | 35450
Change Order #2 Interior Desing Extra |  | 50000 | [11 empty] | 50000 | 35450
Change order #3 Interior design extra #2 |  | 26233
Total por cobrar |  |  |  |  | 91000 |  | 126525 | 109400 | 99100 | 92250 | 130600 | 131570 | 119765 | 126240
Total pago |  | 1228333 |  |  | 91000 |  | 126450 | 109400 | 99100 | 92250 | 130600 | 131570 | 119765 |  |  |  | 15769 | *Sumando el balance entre contrato y pagos ingresados
Fecha de ingreso banco |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2022-01-11 | 2022-02-01 | 2022-05-19 | 2022-08-18 | 2022-10-04 |  |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-05-30
Comentario | [5 empty] | Payment #2 Se hizo pag directo a Hong Kong por metal profora inovoice 20220105 $39.675 | Se cancelo en dos pagos uno a la cuenta de Blue Sea primer 01/02/2022 y el otro en china x metal 11/1/22 | Se cancelo en dos pagos a la cuenta de blue sea | primer pago bcr 10124693 segundo pago 06/09/202215440702 | primer pago bcr 9144551 04/10/2022 segundo pago bcr 77465451 | primer pago en blue sea 07/11/2022 segundo pago bcr transferencia #14532445 14/11/2022 | primer pago echo en blue sea 18/01/2023 segundo pago bcr transferencia #15594229 20/01/2023 | Primer pago 11512708 16/02/2022 Segundo pago 12104586 27/02/2022 |  | pago cuenta blue sea 10/02/2023 | Transferencia # 10530433 BCR solo los 42398 | 1212639 | 15694

## CASA BEAUTIE
ACTIVITY | ACTIVITIE VALUE |  | STATUS | 30% DOWN PAYMENT | 1ST PAYMENT | 2ND PAYMENT | 3RD PAYMENT | 4TH PAYMENT | CREDIT | CHANGE ORDERS 1-11 | 5TH PAYMENT | 6TH PAYMENT
CASA BEAUTIE
Design, Plans & Permits | 71510 |  | 100% | 21453 | 71510 | [7 empty] | 0 |  | 0
Earth movement | 8500 |  | 100% | 2550 | 8500 | [7 empty] | 8500 |  | 0
Foundation and Structural floor | 82500 |  | 100% | 24750 | 82500 | [7 empty] | 82500 |  | 0
Ground Floor Walls Structure | 48000 |  | 100% | 14400 | 48000 | [7 empty] | 48000 |  | 0
Roof structure | 41400 |  | 100% | 12420 |  | 41400 | [6 empty] | 41400 |  | 0
Roof Cover | 33000 |  | 100% | 9900 |  | 33000 | [6 empty] | 33000 |  | 0
Electromechanic Rough Instalacion | 68000 |  | 100% | 20400 | 34000 |  | 34000 | [5 empty] | 68000 |  | 0
Exterior walls | 55200 |  | 100% | 16560 |  | 27600 | 22080 | 5520 |  |  |  |  | 55200 |  | 0
Interior walls | 42000 |  | 100% | 12600 |  | 21000 | 12600 |  |  |  | 8400 |  | 42000 |  | 0
Ceiling Cladding, Plaster & Paint | 18100 |  | 100% | 5430 |  |  |  | 18100 |  |  |  |  | 18100 |  | 0
Floor Finish | 29900 |  | 100% | 8970 | [6 empty] | 29900 |  | 29900 |  | 0
Metal Windows & Doors | 65000 | 30 | 70% | 19500 |  | 16250 | 16250 |  |  |  | 13000 | 0 | 45500 |  | 19500 | 0.3
Interior Wood Doors & baseboard | 9800 | 100 | 0% | 2940 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 9800 | 1
Bathroom tiles | 12400 |  | 100% | 3720 |  |  |  | 12400 |  |  |  |  | 12400 |  | 0 | 0
Bathroom furniture | 16000 | 40 | 50% | 4800 | [6 empty] | 8000 | 0 | 8000 |  | 8000 | 0.5
Kitchen & Island | 22500 | 40 | 50% | 6750 | [6 empty] | 11250 | 0 | 11250 |  | 11250 | 0.5
Closets | 16700 | 70 | 0% | 5010 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 16700 | 1
Plumbing Finishes | 43100 | 20 | 80% | 12930 |  |  |  | 21550 |  |  | 12930 | 0 | 34480 |  | 8620 | 0.2
Electrical finishes | 44030 | 20 | 80% | 13209 |  |  |  | 22015 |  |  | 13209 | 0 | 35224 |  | 8806 | 0.2
Roofed Terrace | 33800 |  | 100% | 10140 |  |  | 33800 | [5 empty] | 33800 |  | 0 | 0
A/C | 28000 |  | 100% | 8400 |  | 14000 | 14000 | [5 empty] | 28000 |  | 0 | 0
Appliances | 18000 | 100 | 0% | 5400 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  | 0 | 0
Interior Design | 85400 |  | 0% | 25620 |  |  |  |  | 85400 |  | 0 |  | 85400 |  | 0 | 0
Carport | 50400 | 80 | 20% | 15120 |  |  |  | 10080 | 0 |  | 0 | 0 | 10080 |  | 40320 | 0.8
Landscape | 12000 | 80 | 0% | 3600 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 12000 | 1
Rocky wall with 2 gates | 48500 | 30 | 50% | 14550 |  |  | 24250 |  |  |  |  | 0 | 24250 |  | 24250 | 0.5
Pool deck, House Decks, pump house | 190000 |  | 100% | 57000 | 95000 | 47500 |  | 47500 |  |  |  |  | 190000 |  | 0 | 0
Irrigation | 3500 |  | 0% | 1050 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 3500 | 1
Pool | 81600 |  | 100% | 24480 |  | 65280 |  | 16320 |  |  |  |  | 81600 |  | 0 | 0
Subtotals | 1278840 |  |  | 383652 | 339510 | 266030 | 156980 | 153485 | 103400 | 0 | 96689 | 0 | 1044584 |  | 162746 | *suma del balance entre actividades y los cobros
Menos 30% |  |  |  |  | 101853 | 79809 | 47094 | 46045.5 |  |  | 29006.7 | 0 |  |  | 48823.8
Change Order # 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 123395.48 | [13 empty] | 113922.2
Total Contrato + Change orders | 1402235.48 | [13 empty] | 84072.2
Accesorios de baño | [8 empty] | 11600
Total a pagar |  |  |  | 383652 | 237657 | 186221 | 109886 | 107439.5 | 116240 | 123395.48 | 67682.3 | 35011 |  | 25000
Fecha ingreso banco |  |  |  | 2021-12-14 | 2022-03-09 | 2022-07-12 | 2022-10-11 | 2022-11-16 |  | 2022-12-08 | 2023-01-16 | 2022-05-04
Ingreso de Banco | [12 empty] | 302542.2
Comentarios |  |  |  | Transferencia #7585834 BCR | Blue Sea | Transferencia #10303062 BCR | Transferencia #8581657 BCR | Trasnaferencia #14492092 BCR | Se acredito el 26/10/2022 | Transferencia #13214425 BCR 82.001 y 41.394 en blue sea fecha 19/12/2022 | Transferencia #16155617 BCR | Transferencia #14290358 BCR |  | Transferencia #15163496 BCR | 10051.2

## CASA BEAUTIE CAMBIOS
Casa Beutie Cambios
Change Order # 1 Acreditar
Nombre | Cantidad | Precio | Total
Enchape Pisicna | 140 | 55 | 7700
Interiorismo | 1 | 85400 | 85400
Appliances | 1 | 18000 | 18000
Lavamanos | 4 | 150 | 600
Cachera Lavamanos | 4 | 100 | 400
Fregadero | 2 | 400 | 800
Grifo Fregadero | 2 | 300 | 600
Ducha baño | 5 | 350 | 1750
115250
Change Order # 2 Enchapes Extras
Referencia cobro extra de enchapes
Baño Master |  | M2 | Valor
Area de piso extra | 15 | 50 | 750
Area de paredes extras | 48.5 | 50 | 2425
Baño de visitas |  | M2
Area de pisos extra | 3 | 50 | 150
Area de paredes extras | 19 | 50 | 950
Lavanderia |  | M2
Piso enchape extra | 3.5 | 50 | 175
Paredes con echape | 10.4 | 50 | 520
Baño Casa Huesped
Paredes extras | 10.3 | 50 | 515
Total M2
Total Materiales |  |  | 3596
Total MDO |  |  | 5485
Total |  |  | 9081
Change Order # 3 Diferencia entre Marmol y Cuarzito.
Precio por metro lineal Marmol | 57 | 250 | 14250
Costo de Cuarcito |  |  | 21330
Total Diferencia |  |  | 7080
Change Order # 4 Diferencia entre Pass & Seymour and Forbs & Lomax
Esperando respuesta de Gustavo cantidades |  |  | 9550
Change Order # 5 Crecimineto de Vestibulo.
6000
Change Order # 6 Crecimiento en Pergola de Piscina.
3250
Change Order # 7 Forro Madera Sala Cocina
Paredes de sala con madera |  | M2
Pared sala y cocina | 42.5 | 100 | 4250
Change Order # 8 Muebles de Madera
Camas | 2 |  | 5700
Estantes y Mubles Lavanderia |  |  | 11380
Escritorios | 2 |  | 3600
Sala Lectura |  |  | 8750
Nicho Comedor | 2 |  | 3200
Cocina Casa Huesped modulos extras mas isla |  |  | 9800
Upgrade |  |  | 5550
Total |  |  | 47980
Change Order # 9 Puerta Sala a Terraza
2850
Change Order # 10 Sofa Bill int mas Libreria
8300
Change Order # 11 Cambio electromecanico baño master
350
Change Order # 12 Chimenea
4350
103041

## MODERN BARN
Activity | Value | COBRO 11 | Status |  | 25% Down | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |  | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | Adelantó por error | 12th | 13
Modern Barn
Earth movement | 17800 |  | 100% | 0 | 4450 | 17800 | [15 empty] | 0 | 0% | 100%
Foundation and Structural floors | 78500 |  | 100% | 0 | 19625 | 78500 | [15 empty] | 0 | 0% | 100%
Ground Floor Walls Structures | 84500 |  | 100% | 0 | 21125 |  | 67600 | 8450 |  |  | 8450 | [10 empty] | 0 | 0% | 100%
1st floor structural floor | 95500 |  | 100% | 0 | 23875 |  | 47750 | 47750 | [13 empty] | 0 | 0% | 100%
1sr floor walls structure | 53000 |  | 100% | 0 | 13250 |  |  | 53000 | [13 empty] | 0 | 0% | 100%
Roof structures | 94800 |  | 100% | 9480 | 23700 |  |  | 18960 | 66360 |  |  |  | 9480 | [8 empty] | 0 | 0% | 100%
Roof Covers | 55600 | 100 | 100% | 11120 | 13900 |  |  |  | 16680 | 16680 | 11120 |  |  |  |  | 5560 | 2780 |  | 2780 |  |  | 0 | 0% | 100%
Electromechanic rough installation | 88000 |  | 100% | 8800 | 22000 | 17600 | 8800 |  | 26400 | 8800 | 17600 |  | 8800 | [8 empty] | 0 | 0% | 100%
Exterior walls cladding | 55200 |  | 90% | 22080 | 13800 |  |  |  | 16560 | 11040 |  |  | 16560 |  |  | 5520 |  |  |  | 0 |  | 5520 | 10% | 100%
Interior walls cement refining | 112800 | 100 | 100% | 22560 | 28200 |  |  | 56400 |  | 11280 | 22560 |  | 11280 |  |  |  | 5640 |  | 5640 |  |  | 0 | 0% | 100%
Ceiling Cladding, Plaster & Paint / wood | 38500 | 100 | 100% | 19250 | 9625 | [5 empty] | 19250 |  | 3850 | 7700 | 3850 |  |  |  | 3850 | 0 |  | 0 | 0% | 100%
Interior walls plaster finish | 36400 | 100 | 100% | 36400 | 9100 | [7 empty] | 18200 | 10920 | 3640 |  |  |  | 3640 | 0 |  | 0 | 0% | 100%
Floor Finish | 32300 | 90 | 90% | 29070 | 8075 | [8 empty] | 6460 | 6460 | 3230 | 9690 |  | 3230 | 0 |  | 3230 | 10% | 100%
Metal Windows & Doors | 86500 | 100 | 100% | 43250 | 21625 | [5 empty] | 43250 |  | 17300 |  | 8650 |  | 8650 |  | 8650 | 0 |  | 0 | 0% | 100%
Interior Wood Doors | 12500 |  | 80% | 10000 | 3125 | [8 empty] | 6250 | 2500 |  | 1250 |  |  | 0 |  | 2500 | 20% | 100%
Wood base board | 5500 |  | 100% | 5500 | 1375 | [11 empty] | 5500 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 100%
Bathroom finishes | 21500 |  | 90% | 19350 | 5375 | [7 empty] | 10750 | 4300 | 2150 | 2150 |  |  |  | 0 |  | 2150 | 10% | 100%
Bathroom furniture | 28900 | 90 | 90% | 26010 | 7225 | [9 empty] | 11560 | 5780 | 5780 |  | 2890 | 0 |  | 2890 | 10% | 100%
Kitchen & Island | 24000 |  | 80% | 19200 | 6000 | [9 empty] | 4800 | 4800 | 9600 |  |  | 0 |  | 4800 | 20% | 100%
Closets Installation | 29700 | 70 | 90% | 26730 | 7425 | [11 empty] | 5940 |  | 20790 | 0 |  | 2970 | 10% | 100%
Plumbing Finishes | 43150 |  | 95% | 19417.5 | 10787.5 |  |  |  |  | 21575 |  |  | 12945 | 4315 |  |  | 2157.5 |  |  | 0 |  | 2157.5 | 5% | 100%
Electrical finishes | 58900 |  | 95% | 26505 | 14725 |  |  |  |  | 29450 |  |  | 11780 | 5890 | 5890 |  | 2945 |  |  | 0 |  | 2945 | 5% | 100%
A/C | 65000 | 100 | 100% | 13000 | 16250 |  |  | 32500 |  | 19500 |  |  |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 | 0 |  | 0 | 0% | 100%
Appliances | 65000 |  | 90% | 58500 | 16250 | [7 empty] | 32500 | 19500 | 6500 |  |  |  |  | 0 |  | 6500 | 10% | 100%
Interior Design AKA change #4 | 68562 |  | 100% | 49062 | 48750 |  |  |  | 19500 | [12 empty] | 49062 | 71.56% | 171.6%
Outdoor Roofed Terraces | 199750 |  | 100% | 59925 | 49937.5 |  |  |  |  | 99875 | 39950 |  | 19975 | 19975 |  | 19975 | [5 empty] | 0 | 0% | 100%
Pool & Pump room | 129200 |  | 100% | 12920 | 32300 | 103360 |  |  |  |  | 12920 |  |  |  |  | 12920 | [5 empty] | 0 | 0% | 100%
Decks | 105000 | 100 | 100% | 31500 | 26250 | 73500 | [9 empty] | 10500 | 15750 |  | 5250 |  |  | 0 | 0% | 100%
Landscape, Hard landscape & irrigation | 108500 | 85 | 85% | 70525 | 27125 |  |  |  |  | 21700 |  |  | 32550 | 10850 | 10850 |  |  |  | 16275 | 0 |  | 16275 | 15% | 100%
0
Subtotals | 1894562 |  |  |  | 505250 | 290760 | 124150 | 217060 | 145500 | 239900 | 175100 |  | 205970 | 102660 | 66850 | 70435 | 75682.5 |  | 79495 | 0 |  | 100999.5
25% Deductions | [5 empty] | 72690 | 31037.5 | 54265 | 36375 | 59975 | 43775 |  | 51492.5 | 25665 | 16712.5 | 17608.75 | 18920.625 |  | 19873.75 | 0 |  | 25249.875
5% Retention | [5 empty] | 14538 | 6207.5 | 10853 | 7275 | 11995 | 8755 |  | 10298.5 | 5133 | 3342.5 | 3521.75 | 3784.125 |  | 3974.75 | 0 | 89678.125
Change Order #1 "Modificaciones planos segunda planta" | 4680 | #22304325 | [5 empty] | 4680
Change Order #2 Muros de piedra Extra | 48500 | #24402743 | [7 empty] | 48500
Change Order #3 Muro Gaviones | 19283.74 | #24402832 | [7 empty] | 19283.74
Change Order #4 Mubles Extras | 36580 | Jubntos con 6th | [8 empty] | 36580
Change Order #7 Cambios Eléctricos | 400 | No Pago | [9 empty] | 400
Change Order #8 Extra Washer & Dryer | 3560 | #25436528 | [9 empty] | 3560
Change Order #9 Yoga Teak Floor | 5800 | #25571521 | [9 empty] | 5800
Change Order #10 Piedra Gris Parqueo | 4509 | rebajo de adelanto x error | [15 empty] | 4509
Change Order #11 Instalación Internet | 2685.89 | rebajo de adelanto x error | [15 empty] | 2685.89
Change Order #12 Tv Change Order Tv Room Painting in Blue^ | 1650 | #27184174 | [14 empty] | 1650
Change Order #13 Forro de Paredes Casa Huesped | 14850 | #27184174 | [14 empty] | 14850
Change Order #14 Zacate Frente a yoga | 5500 | #27184174 | [14 empty] | 5500
Change Order 2 ventanas casa huesped | 6900 | #27184174 | [14 empty] | 6900
Change Order Balnace Teak FLOOR | 2200 | #27184174 | [14 empty] | 2200
Change Order #16 5 Floor Lights House Modern Barn | 1870 | #27184174 | [14 empty] | 1870
Change Order #17 Sound System | 5500 | rebajo de adelanto x error | [15 empty] | 5500
Total Change Orders | 164468.63
Total Due |  |  |  |  | 505250 | 203532 | 86905 | 151942 | 101850 | 167930 | 122570 | 9760 | 144179 | 71862 | 46795 | 49304.5 | 52977.75 | 52978 | 55646.5 | 0 |  | #REF! | (Balance entre Contrato+extras y los mantos pagados
Fecha entrada BCR | 2022-12-14 |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-06-14 | 2022-08-19 | 2022-12-06 | 2022-02-03 | 2023-03-14 | 2023-04-25 | ???? | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 2023-07-27 | 2010-04-15 02:38
[5 empty] | # Transferencia 18501205 BCR | Transferencia #18456148 BCR | Transferencia # 19919085 BCR | Transferencia # 22126957 BCR | Transferencia # 23396405 BCR | Transferencia # 24208833 BCR | Transferencia # 25069324 por monto 159,150 incluyendo change #4 | ???????? | Transferencia #25867096 BCR | Transferencia #26249326 BCR | Transferencia #26599646 BCR | Transferencia #26736491 BCR | Transferencia #27059773 BCR | 40283.11
[8 empty] | 2023-12-14 |  | 2023-03-22 |  | 2023-05-11 |  |  |  |  | 32970
[8 empty] | Transferencia # 22304325 |  | 48500 |  | 3560 |  |  |  |  | 2023-08-01
19500
48750
Monto Actual de Contrato de Construccion | 803591
Acreditacion Interiorismo | -195000
los muebles empotrados originales más el sofá Snug Room que Angelina ya compró | 68562
Muebles Extra | 36580
Saldo Restante | 677153
Avanace #6 | 122570
Monto del balance del contrato | 554583
[8 empty] | 4680 |  | Transferencia 24402743 |  | Transferencia 25436528 |  |  |  |  | Tranferencia 27184174
[10 empty] | 2028-03-22 |  | 17/05/0203
Pago por contrato hasta la fecha | 1745380.36 | [8 empty] | 19184 |  | 5800 | abono teak floor
[10 empty] | Transferencia 24402832 |  | Trnaferencia 25571521
149181.64

## Property management
1/4 y 1/9
| Piscina M2 | Piscina | Deck/mes | Canoas/Mes | Intenret | Mangement | Limpieza/mes | Jardineria/mes | Electricidad | Estimado /mes/casa
Casa Mirador |  | 160 | 30 | 41 | 100 | 200 |  | 220 | 184.62 | 935.62
Casa ELLE |  | 216 |  |  | 100 |  |  | 420 | 892.84 | 1628.84
Coyol XL |  | 156 | 50 | 75 | 100 | 200 | 560 | 420 | 413.44 | 1974.44
Casa Beautie |  | 165 | 70 | 58 | 100 | 200 | 406 | 420 | 533.8 | 1952.8
Modern Barn |  | 280 | 80 | 100 | 100 | 200 |  | 420 | 729.3 | 1909.3
Casa 9 |  | 200 | 30 |  |  | 200 |  | 250 | 277.78 | 957.78
Miramunt |  | 160 | 30 | 41 | 100 | 200 |  | 180 | 105.06 | 816.06
Rancho |  | 150 |  |  | 100 |  |  |  | 200 | 450
Casa Eclipse
Cazulini |  | 100 | [6 empty] | 142.46 | 242.46
Total/mes |  | 1587 | 290 | 315 | 700 | 1200 | 966 | 2330 | 3479.3
Meses |  | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12
Ingreso /año |  | 19044 | 3480 | 3780 |  | 14400 | 11592 | 27960 |  | 10867.3
Gastos:
Douglas Casas | [7 empty] | 1226
Diego |  | 928 | [5 empty] | 0
Quimicos |  | 429 | [5 empty] | 0
Balance |  | 835 | [5 empty] | 1104
| Salarios | HOA Budget | Balance
Kemuel | 1300 | 2000 | 700
Issai | 900 | 1000 | 100
Alejandro | 1300 | 0 | -1300
Douglas Mar Azul | 6000 | 3000 | -3000

## CASA ECLIPSE
Casa Eclipse
Activity | Value |  | Status | 25% Down | 1st | 2nd | Change #2 | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |  |  |  |  | Balance Actividad
Design, Plans & Permits | 57300 |  | 90% | 14325 | 45840 | 0 |  | 0 | 5730 | [8 empty] | 5730
Earth movement | 11800 |  | 100% | 2950 | 11800 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Foundation and Structural floor | 66500 |  | 100% | 16625 | 66500 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Ground Floor Walls Structure | 46300 |  | 100% | 11575 | 46300 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Roof structure | 38200 |  | 100% | 9550 | 0 | 38200 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Roof Cover | 41500 |  | 100% | 10375 | 0 | 0 |  | 20750 | 8300 | 12450 | [7 empty] | 0
Electromechanic Rough Instalacion | 48800 |  | 100% | 12200 | 0 | 24400 |  | 0 | 0 | 24400 | [7 empty] | 0
Exterior walls | 45500 | 30 | 20% | 11375 | 0 | 0 |  | 9100 | 0 |  |  |  | 13650 |  |  |  |  | 36400
Interior walls | 42800 |  | 100% | 10700 | 0 | 0 |  | 21400 | 8560 | 12840 | [7 empty] | 0
Ceiling Cladding, Plaster & Paint | 15900 | 30 | 50% | 3975 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7950 |  | 4770 |  |  |  |  | 7950
Floor Finish | 29200 |  | 0% | 7300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 29200
Metal Windows & Doors | 33900 | 10 | 30% | 8475 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10170 |  | 3390 |  |  |  |  | 23730
Interior Wood Doors & baseboard | 7500 |  | 0% | 1875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 7500
Bathroom tiles | 10600 |  | 0% | 2650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 10600
Bathroom furniture | 12800 |  | 0% | 3200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 12800
Rocky walls with step to patio | 32600 | 20 | 30% | 8150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9780 | 3260 | 6520 |  |  |  |  | 19560
Kitchen & Island | 25800 |  | 0% | 6450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 25800
Closets | 15000 |  | 0% | 3750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 15000
Plumbing Finishes | 31500 | 20 | 30% | 7875 | 0 | 0 |  | 9450 | 0 |  |  | 9450 | 6300 |  |  |  |  | 12600
Electrical finishes | 36650 | 10 | 40% | 9162.5 | 0 | 0 |  | 7330 | 0 |  | 7330 | 7330 | 3665 |  |  |  |  | 14660
Roofed Terrace & Games area | 42400 |  | 70% | 10600 | 0 | 0 |  | 21200 | 0 | 8480 | [7 empty] | 12720
A/C | 38700 | 50 | 50% | 9675 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19350 | 11610 | 19350 |  |  |  |  | 7740
Appliances | 45600 |  | 0% | 11400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 45600
Interior Design | 65000 |  | 0% | 16250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 65000
Landscape | 12000 |  | 0% | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 12000
Pool deck, House Decks, pump house | 128800 |  | 50% | 32200 | 0 | 0 |  | 25760 | 25760 | 38640 |  | 25760 | [5 empty] | 12880
Irrigation | 3525 |  | 0% | 881.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 3525
Pool | 91400 | 10 | 60% | 22850 | 0 | 0 |  | 18280 | 18240 | 18280 | 18280 | 9140 | 9140 |  |  |  |  | 9180
Subtotals | 1077575 |  |  | 269393.75 | 170440 | 62600 | 0 | 133270 | 66590 | 115090 | 72860 | 66550 | 66785
25% Deduction | 108225 |  |  |  | 42610 | 15650 | 0 | 33317.5 | 16647.5 | 28772.5 | 18215 | 16637.5 | 16696.25
Change Order #1 Modificacion Baño Master | 3800 |  |  |  | 3800
Change Order #2 Jacuzzi | 28500 | [5 empty] | 28500
Contrato + Change Orders | 1109875
Total a cobrar |  |  |  | 269393.75 | 127830 | 46950 | 0 | 99952.5 | 49942.5 | 86317.5 | 54645 | 49912.5 | 50088.75 | 142000 | 50000 | 25000 | 20000 | 5542.5 | Total deben
Total Pagado |  |  |  | 269393.75 | 131630 | 46950 | 28500 | 99952.5 | 49942.5 | 86317.5 | 54645 | 49912.5 | 50088.75 | 142000 | 0 |  |  | 1104332.5 | Total pago
Fecha Pago |  |  |  | 2022-05-26 | 2022-09-20 | 2022-12-23 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2023-03-06 | 2023-05-04 |  | 2023-07-19 | 2023-08-28 | 2023-09-18 |  |  |  | 1109875
Commentarios |  |  |  | Transferencia # 19919085 y Transferencia # 7495914 BCR | Transferencia #11263774 BCR | Transferencia#10144271 BCR | Transferencia #7262845 BCR | Transferencia #8023108 BCR | Transferencia #11561892 BCR | Trnasferencia #8012286 BCR | Transferencia #14460765 BCR | Transferencia #14100348 BCR | Transferencia #14190853 BCR | Transferencia #14485635 BCR $50.000 y Transferencia # 06353799 $92.000
100542.5

## Casa Churcher
Casa Churcher
Activity | Value |  | Status |  | 25% Down | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Pago 6th | Cobro 7th | Acreditacion | Balance Actividad
Earth movement | 25950 |  | 100% | 100 | 6487.5 | 25950 | [7 empty] | 0
Foundation and Structural floor | 96500 |  | 100% | 100 | 24125 | 24125 | 43425 |  | 28950 |  |  |  |  | 0
Ground Floor Walls Structure | 68400 |  | 100% | 100 | 17100 |  |  | 68400 | [5 empty] | 0
Roof structure | 58200 |  | 100% | 100 | 14550 |  | 29100 | 29100 | [5 empty] | 0
Roof Cover | 45600 | -50 | 100% | 0 | 11400 |  |  | 22800 | 9120 | 9120 | 4560 | -45600 |  | 45600
Electromechanic Rough Instalacion | 48800 | 10 | 90% | 100 | 12200 |  | 12200 |  | 12200 | 9760 | 9760 | 4880 |  | 0
Exterior walls | 49500 |  | 100% | 100 | 12375 |  |  | 12375 | 12375 | 14850 | 9900 |  |  | 0
Interior walls | 42800 | 10 | 90% | 100 | 10700 |  |  | 6420 | 14980 | 4280 | 12840 | 4280 |  | 0
Ceiling | 42500 | 25 | 75% | 100 | 10625 |  |  | 4250 | 4250 | 10625 | 12750 | 10625 |  | 0
Floor Finish | 37400 | 40 | 30% | 70 | 9350 | [5 empty] | 11220 | 14960 |  | 11220
Metal Windows & Doors | 38900 | 15 | 85% | 100 | 9725 |  |  | 7780 | 7780 | 7780 | 9725 | 5835 |  | 0
Interior Wood Doors | 8500 | 55 | 45% | 100 | 2125 |  |  |  | 1700 |  | 2125 | 4675 |  | 0
Bathroom tiles | 15800 | -5 | 105% | 100 | 3950 |  |  |  |  | 12640 | 3950 | -790 |  | 0
Bathroom furniture | 15400 |  | 100% | 100 | 3850 |  |  |  |  | 7700 | 7700 |  |  | 0
Kitchen & Island | 32800 | 30 | 70% | 100 | 8200 |  |  |  | 16400 | 6560 |  | 9840 |  | 0
Closets | 18500 | 50 | 50% | 100 | 4625 | [5 empty] | 9250 | 9250 |  | 0
Plumbing Finishes | 38700 | -10 | 110% | 100 | 9675 |  |  |  | 7740 | 23220 | 11610 | -3870 |  | 0
Electrical finishes | 36650 | 70 | 30% | 100 | 9162.5 | [5 empty] | 10995 | 25655 |  | 0
A/C | 38700 | 20 | 80% | 100 | 9675 |  |  |  |  | 19350 | 11610 | 7740 |  | 0
Landscape | 45000 | 30 | 50% | 80 | 11250 |  |  |  | 11250 |  | 11250 | 13500 |  | 9000
Pool deck & Pool | 164700 |  | 75% | 75 | 41175 | 8235 | 24705 |  | 65880 | 16470 | 8235 |  |  | 41175
Subtotals | 969300 |  |  |  | 242325 | 58310 | 109430 | 151125 | 192625 | 142355 | 147480 | 60980 | 0 | 106995
25% Deduction | [5 empty] | 14577.5 | 27357.5 | 37781.25 | 48156.25 | 35588.75 | 36870 | 15245 | 0 | 26748.75
Total Cobrado |  |  |  |  | 242325 | 43732.5 | 82027.52 | 113318.75 | 144468.75 | 106766.25 | 110610 | 45735 | 50000 | 31068.73
Total Pagado | [5 empty] | 42980
Fecha Pago | [5 empty] | 2024-02-01 | 01/03/24- 08/03/24 | 2024-04-26 | 2024-06-13 | NO LO TENGO | 2024-10-07
Comentario |  |  |  |  | 150.000 entraron a cuenta de blue sea expres y 10/11/2023 92.280 BCR 8170328 | Blue sea LLC | Blue sea LLC en dos pagos | Blue sea LLC | Blue sea LLC | Blue sea LLC | Blue sea LLC | Cobrado aun pagado | Acreditacion por pre pago Lote | Blance Despues 7th Pago

## ACTIVOS
GASTOS DEL 16 AL 29 MAYOI
NOMBRE |  | Duracion | CONTRATO | GASTOS HASTA LA FECHA | TOTAL INGRESO | BALANCE PROYECTO | BALANCE CONTRATO
Casa L |  |  |  | 509422.72 | 280000 | -229422.72 | 0
Casa Justin |  |  |  | 128540.86
Coyol XL | 2021-12-03 | 15 months | 1228333 | 623652 | 1220461 | 604681 | 0
Casa Beutie | 2021-12-14 | 12 months | 1402235 | 503286.47 | 1392194.29 | 888907.82 | 0
Modern Barn | 2022-03-18 | 14 months | 2021000 | 963413.73 | 1877718 | 914304.27 | 0
Casa Eclipse | 2022-05-30 | 14 months | 1109875 | 628295.48 | 1104332.5 | 476037.02 | 5542
Casa Churcher |  | 14 months | 969300 | 385848.49 | 781886.27 | 396037.78 | 187413.73
[6 empty] | 3279967.89 | 192955.73

## DESARROLLADORES
Fecha
DESARROLLADORA MAR AZUL
NOMBRE | MATERIALES | MDO | TOTAL
Condominio Mar Azul | 92.58 | 95038 | 95130.58
Marion & Angelina | 236.98 | 1531.31 | 1768.29
Oficina | 0 | 1276.5 | 1276.5
Lote 18 | 0 | 0 | 0
Villa Cazulline | 0 | 112.08 | 112.08
Casa L | 0 | 181.56 | 181.56
Redondel | 0 | 12.56 | 12.56
Animales | 308.88 | 630.64 | 939.52
Agricultura | 0 | 562.07 | 562.07
Apicultura | 0 | 0 | 0
Rancho | 0 | 164.89 | 164.89
Marion Personal | 0 | 0 | 0
Asada | 948.14 | 262.17 | 1210.31
Casa Nispero | 246269.12 | 190864.44 | 437133.56
DESARROLLADORA NOSARA HILLS
NOMBRE | MATERIALES | MDO | TOTAL
HOA NH | 0 | 11.8 | 11.8
Porton NH | 0 | 0 | 0
SERVICIOS
NOMBRE | MATERIALES | MDO | TOTAL
Electricidad | 0 | 36.41 | 36.41
Agua | 0 | 80.23 | 80.23
MAQUINARIA Y EQUIPO
NOMBRE | MATERIALES | MDO | TOTAL
Herramienta y Equipo | 1471.51 | 1059.43 | 2530.94

## PROPERTY MANAGER
FECHA | GASTOS DEL 27 DICIEMBRE AL 09 ENERO
PROPERTY MANAGER
NOMBRE | INGRESO | MATERIALES | MDO | TOTAL
Casa 9 | 515 | 0 | 104 | 411

## AC 2023
| Beautie | Coyol XL | ELLE | Modern Barn | Eclipse
Unidades Miami
Materiales CR
Gustavo AC
Rejillas

## Resumen Gastos
Reporte de Gastos
Nombre | Costo¢ | Costo$ | Detalles
Casas principal ? | 1109191146 | 1912399 | Coyol xl, Eclipse, Beautie, ELLE, Modern Barn
Otros proyectos | 54604103 | 94145.0052 | casa 24, casa 9, casa vida, coyol, panaderia,
Administrativos | 99525120 | 171595.0345 | Salarios oficina, Luz Oficina, ,
Acciones Ben "Nosara Hills" | 383100000 | 600000
Nosara Hills | 10232042 | 17641.4517 | planos,pago por fideicomiso acciones de ben
Casa Grecia | 27086580 | 46700.85
Mar Azul Infrastructura | 55100842 | 95001.4517 | Tanque de agua con systems bombeo, Líneas alta tension con transformadores, Calles
Mar Azul Permisos | 9724302.16 | 16766.0382 | salario gustavo una parte, milagro una parte, inginieros y dibujantes para hacer planos mar azul, comision lotes
Mar Azul Finca | 79630648.4 | 137294.2214 | Lago,Cancha,Redondel,Caminos,Agricultura,Apicultura
Personales | 56080133.97 | 96689.2344 | Ticketes aerolinea, comida, hoteles, viajes, motor bote en Grecia 16,000 euros
Maquinaria y Equipo | 101770910 | 175467.0862
Total | 1986045828 | 3363699.373

## Gastos Pendientes EclipseModern
Actividad | Modern Huesped | Yoga | Garage | Casa Eclipse
Pisos | 1100 | x | x | x
Enchapes | 983 | x | x | x
Tablamel | 5850 | x | x | 6725.95
Repello | x | x | x | 600
Ventaneria | x | x | x | x
Teja | 5686.63 | x | x | x
Coralina | x | x | x | 5800
Stuco | 1030 | 180 | x | 1688.55
Pintura techo | 250 | 250 | x | 500
Silicones Ventaneria
Sanitarios y Lavamanos | x |  |  | x
Pisicina Accesorios | x | x | x | 5800
Muebles Acesorios y Pintura
Tina | x | x | x | 1900
Madera Forro y Muebles | x | x | x
Porton | x | x | 1293
Aire Acondicionado | 2000 | 2000 |  | 7000
Canoas | 262 | 262 |  | 3000
Antonio | 2000 | x | x | 5400
Decks | 2000 | x | x | 5000
Piedra Muro | 120 | 120 | x | 345
Electrico Cables y acometida |  |  |  | 3500
Salario Arquitecta |  |  |  | 7000
4 quicenas |  |  |  | 68000
| 21281.63 | 2812 | 1293 | 122259.5 | 147646.13

## CAJA CHICA
Ingresos | Gastos | Descripción
22258 |  | Comida Soda Mar Azul Todos los Ingresos mas aires de Carlo
| 60 | filo maquinas
| 60 | aserrradero filo
| 26.08 | filo canteadora
| 881 | pago ali
| 34.78 | combustible para jordan,y limpieza de partes
| 10.5 | combustible issai entrga comida
| 5.56 | transprte de motor porton Nh
| 60 | afigo aserradero
| 48.69 | afilo maquinaria
| 20 | combustible cuadra henrry
| 20 | combustible cuadra henrry
| 352.2 | pago de piedra
| 107.22 | herramientas caballos
| 7.87 | compra paños maquinaria
| 685 | pago transporte miami
| 240 | pago de scouth profesora ruby
| 10.35 | champu bajop y combustible
| 10.57 | combustible jordan
| 60 | aserradero cintas filo
| 270 | comida antonio marmol
| 53 | transporte arrancador
| 27 | combustible piedra
| 2620 | pago de antonio marmol
| 48 | cabina antonio
| 40 | raqueta marion
| 220 | raqueta marion y bolas
| 329.97 | pago de piedra 17
| 90 | raquetas marion
| 1588 | comida y dormida antonio
| 650 | guia ocena logitics
| 841.12 | comida y dormida antonio
| 1800 | pago atonio
| 14.01 | gas
| 540 | aflidaura
| 100.93 | salario Faustino Guido
| 2228 | piedra 122
| 3000 | pago Lester
| 2450 | pago ocean ligitics polyiso
| 1625 | pago tarimas ocean ligitics coyol xl
| 90 | encordinado raquetas
21324.85

## DUDI PAGOS COYOL
Monto a pagar |  | 120000
PAGOS DE RESTAURANTE A DUDI
FECHA | PAGO | DEUDA | NUMERO DE DEBITO
2021-04-13 | 9000 | 111000 | 5108327
2021-05-04 | 9000 | 102000 | 2184354
2021-07-03 | 18000 | 84000 | 8888310
2021-12-05 | 9000 | 75000 | 6395519
2022-01-17 | 9000 | 66000 | 16056955
2022-02-08 | 9000 | 57000 | 16561584
2022-04-01 | 9000 | 48000 | 14268209
2022-04-19 | 9000 | 39000 | 12877650
2022-07-13 | 9000 | 30000 | 13990525
2022-07-13 | 9000 | 21000 | 3574611

## Electricidad & Agua
| ICE TALLER/NH | ASADA/ Chele | JARDINES | PISCINAS | SEGURIDAD | TENNIS
Factura / Gasto Total MDO+Materiales | -6328.24 | -773.7 | -5500 | -864.24 | -1200 | -900
Moder barn | 1927.08 | 278.35 | 420 | 362 | 150
Villa Cazulline | 142.46 | 61.18
Casa Vida | 176.12 | 114.16 | 220 | 180 | 150
Coyol xl | 375.36 | 117.07 | 420 | 195 | 150
Casa Beautie | 256.02 | 115.99 | 420 | 180 | 150
Miramunt | 212.16 | 83.54 | 180 | 160 | 150
Casa Cedro+6 | 186.32 | 89.44 |  |  | 150
Casa 9 | 439.28 | 81.18 | 250 | 180
CoyoL | 1318.7 | 63.96 | 285.8 |  | 400
ESH
Caballeriza
Casa Granja
Porton NH
Tanque #2
Bache
Casa ELLE
Rancho
Casa Churcher
BALANCE | -1294.74 | 231.17 | -3304.2 | 392.76 | 100 | -900 | -3480.27
Constructora

## Gastos Casas
Actividad | Casa Huesped moder | Yoga | Garage | Casa Eclipse
Pisos | 1100 | 580 | x | 3568
Enchapes | 983 | x | x | x
Tablamel | 6727 | x | x | 916
Repello | x | x | x | 600
Ventaneria | x | x | x | 4000
Teja | 5686.63 | x | x | 12361.98
Coralina | x | x | x | 5800
Stuco | 1030 | 180 | x | 1688.55
Pintura techo | x | x | x | x
Silicones Ventaneria
Sanitarios y Lavamanos | 410 | x | x | 1800
Pisicina Accesorios | x | x | x | 5800
Muebles Acesorios y Pintura
Tina | x | x | x | 1900
Madera Forro y Muebles | x | x | x
Porton | x | x | 1293
Aire Acondicionado | 2000 | 2000 |  | 7000
Canoas | 264 | 264 |  | 3000
Antonio | 2000 | x | x | 5400
Piso Cuarto juegos | x | x | x | 2500
Piedra Muro | 120 | 120 | x | 345
Electrico |  |  |  | 3500
Salario Arquitecta
4 quicenas |  |  |  | 44000
| 20320.63 | 3144 | 1293 | 104179.53 | 128937.16

## LIZA 5% JUSTIN
Pagos a Liza del 5% Casa Justin |  |  | Monto Total a pagar según contrato | 54546
Fecha | Monto | Saldo | Numero de deposito
2020-10-20 | 2885 | 51661 | 12810750
2020-11-12 | 2730 | 48931 | 95687048
2021-01-12 | 8179.25 | 40751.75 | 13959488
2021-05-20 | 10000 | 30751.75 | 40667861 y 1759686
2021-06-20 | 5634.6 | 25117.15 | 17811552 y 32772999
2021-08-16 | 7504 | 17613.15 | 27999145 y 33191528
2021-09-10 | 7497.09 | 10116.06 | 74612781 y 93650334
44429.94

## REPORTE NC
GASTOS DE LA FECHA DEL 17 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO
NOMBRE | MANO DE OBRA | MATERIALES | TOTAL | MONTO PAGADO | Comentarios
MAR AZUL
LAGUNA
CABALLERIZA
AGRICULTURA
REDONDEL
CANCHA
OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MARION PERSONAL
MARION RANCHO
COYOL XL
CASA BEAUTIE
CASA 24
CASA MODER BARN
CASA JUSTIN
CASA DREAM HUSPED
CASA ELLE
CASA NAGEL
VILLA CAZULLINE
NOSARA HILLS
AGUA
ELECTRICIDAD
PANADERIA
FERRETARIA NC
TOTAL

## COMPAÑIAS PERI FRASER
COMPAÑIAS PERI FRASER
COMPAÑIA | MONTO DEUDADO | IMPUESTO | COMENTARIOS
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS | 69330 | IMPUESTO PERSONA JURIDICAS | NO APARECE MOROSO ANTE EL BANCO
COYOL LIMITADA | 1589221 | IVA | EN REVICION CON BANCO
| 1453987 | IVA
| 424834 | IVA
| 224091 | IVA
| 231100 | IMPUESTO PERSONA JURIDICAS
LUNA PLAYA PELADA | 45020 | IMPUESTO PERSONA JURIDICAS | CANCELADOS
| 115550 | IMPUESTO PERSONA JURIDICAS
NOSARA CONCRETE | 112198 | IVA | EN REVICION CON BANCO
| 215602 | IVA
| 755300 | IVA
| 63525 | IMPUESTO RENTA
| 9000 | TIMBRE EDUCACION Y CULTURA
| 9000 | TIMBRE EDUCACION Y CULTURA
NOSARA CONSTRUCTION | 2164705 | IVA | CANACELADOS
| 194136 | IVA
| 9000 | TIMBRE EDUCACION Y CULTURA
| 9000 | TIMBRE EDUCACION Y CULTURA
| 9000 | TIMBRE EDUCACION Y CULTURA
| 9000 | TIMBRE EDUCACION Y CULTURA
NOSARA HILLS | 115550 | IMPUESTO PERSONA JURIDICAS | CANCELADOS
ANGELA FRASER | ? | ? | Andrea me mostro deudas de 2019 y 2020